## Sheet1
(別紙)
請負契約約款
第１条（総則）
1 |  | 注文者と請負人は、互いに協力して信義を守り、誠実にこの契約（請負契約書、本約款
及び打合せシートを内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下
同じ。）を履行する。
2 |  | 注文者は、請負人に対し、この契約に基づいて定められた請負代金を、この契約に基づ
いて定められた支払期日及び方法に従って支払う。
3 |  | 請負人は、この契約に基づいて定められた工事を完成させ、目的物を注文者に引き渡す。
第２条（一括下請負・一括委任の禁止）
請負人は、工事の全部又はその主たる部分を一括して第三者に下請負又は委任することができない。但し、予め注文者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
第３条（権利義務の譲渡の禁止）
1 |  | 注文者及び請負人は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、予め相手方の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 |  | 注文者及び請負人は、この契約の目的物、検査済の工事材料（製造工場などにある製品を含む）・建築設備の機器を、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は担保の目的に供してはならない。
第４条（支給材料・貸与品）
1 |  | 注文者から支給材料又は貸与品がある場合、その受渡期日及び受渡場所は、注文者と請負人が協議の上で定める。
2 |  | 請負人は、支給材料又は貸与品の受領後速やかにこれを検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
3 |  | 請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者として使用または保管し、支給材料及び貸与品を滅失又は毀損した場合には、請負人の責任においてその費用を負担しなければならない。
第５条（工事内容の変更）
注文者は、必要に応じて工事内容の変更を求めることができる。この場合、工事内容の変更に伴い請負代金の増額又は工期の延長が必要なときは、注文者と請負人が協議によりこれを定めるものとする。
第６条（工期の変更）
請負人は、天災事変、その他やむを得ない事由がある場合には、注文者に対してその事由を明示して、工期の延長を求めることができる。この場合、延長期間は、注文者と請負人が協議の上で定めるものとする。
第７条（矛盾等の解消）
1 |  | 工事に関する注文者・請負人間の協議内容や注文者の指示が相互に矛盾する場合、又は協議内容や指示が不十分若しくは不適切である場合、注文者及び請負人は、速やかに協議してその矛盾等を解消しなければならない。
2 |  | 前項の場合において、協議により矛盾等が解消したときは、請負人は、その協議内容に従って工事を再開する。この場合、協議後の工事内容に伴う請負代金の増額及び工期の延長が必要なときは、注文者と請負人が協議の上でこれを定めるものとする。
第８条（部分使用）
注文者は、工事の一部が完成した場合、その一部の引渡しを受けてこれを使用することができる。この場合、工事の未完成部分を使用する場合には、請負人の同意を得なければならない。
第９条（損害の防止）
請負人は、工事の完成及び引渡しまでの間、注文者及び第三者に損害が発生しないよう善良な管理者として注意を払って工事を行い、請負人の責めに帰すべき事由により注文者に対して損害が発生した場合、請負人は、その損害（紛争解決のために要した弁護士費用、裁判費用を含む）を賠償しなければならない。
第10条（第三者への損害）
1 |  | 施工のため第三者に損害が発生した場合、注文者及び請負人は、協力して紛争の解決に努める。
2 |  | 前項の紛争解決にあたって要した損害賠償金及び費用（弁護士費用その他一切の費用を含む）は、請負人の責めに帰すべき事由によって生じたものについては請負人の負担とし、注文者の責めに帰すべき事由によって生じたものについては注文者の負担とする。
第11条（不可抗力による損害）
1 |  | 注文者及び請負人のいずれの責めにも帰することができない事由によって、工事の出来高部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器（支給材料及び貸与品を含む）又は工事用機器に損害が発生した場合には、請負人は、発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2 |  | 前項の損害について、請負人が善良な管理者としての注意をした場合には、注文者と請負人が協議によりその負担を定める。
3 |  | 火災保険・建設工事保険その他損害を塡補するものがあるときは、それらの額を前項の負担額から控除する。
第12条（完成・引渡し）
請負人は、工事完了後、引渡期日までに契約の目的物を注文者に引き渡さなければならない。
第13条（請負人の担保責任）
1 |  | 契約の目的物が契約の内容に適合しないものであるときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補等による履行の追完、又は、履行の追完に代えて不適合の程度に応じた請負代金の減額を求めることができる。ただし、不適合が注文者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
2 |  | 前項の規定は、注文者の請負人に対する損害賠償請求及び契約の解除を妨げないものとする。
3 |  | 第二項の規定は、注文者の提供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって不適合が生じたものであるときには適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
4 |  | 前三項の規定は、注文者が不適合を知ったときから１年以内にその旨を請負人に通知しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、請負代金減額の請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
第14条（履行遅滞・違約金）
1 |  | 請負人の責めに帰すべき事由により契約期間内に契約の目的物の引渡しがなされない場合、注文者は、請負人に対し、違約金として、請負代金額から工事の出来高部分に相当する金額を控除した残額の年１４．６％の割合に相当する金額を請求することができる。
2 |  | 注文者がこの契約で定められた支払期日に従って請負代金を支払わない場合、請負人は、注文者に対し、違約金として、支払遅滞額の年１４．６％の割合に相当する金額を請求することができる。
第15条（注文者の中止権・解除権）
1 |  | 注文者は、請負人が工事を完成させない間は、書面をもって工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、これによって生じる請負人の損害を賠償しなければならない。
2 |  | 次の各号のいずれかに該当する場合、注文者は、書面をもって工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。
| ① | 請負人が、正当な理由なく、着手時期を過ぎても工事に着手しないとき。
| ② | 請負人が、正当な理由なく、工期内又は期限後相当期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
| ③ | 前二号のほか、請負人がこの契約に違反し、かつ、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
| ④ | 請負人が支払を停止し、差押え・仮差押えを受け、若しくは破産手続開始・再生手続開始等の申立てを受け、又は自ら申立てをした場合
| ⑤ | 第１６条２項各号に該当する理由が存在しないにもかかわらず、請負人がこの契約の解除を申し出たとき。
3 |  | 注文者は、書面をもって請負人に通知して、前二項によって中止された工事の再開を求めることができる。この場合、請負人は、注文者に対し、必要と認められる工期の延長を求めることができる。
4 |  | 前項の場合、請負人は、注文者に対し、変更後の工期を記載した工事変更合意書の作成を求めることができ、注文者が同合意書の作成に応じない限り工事の再開を拒絶することができる。
5 |  | 本条によりこの契約が解除された場合は、工事の出来高部分は、注文者の所有に属するものとし、注文者及び請負人が協議して請負代金の清算を行う。清算の結果、既払金の残金が存在する場合には、請負人は、注文者に対し、残金に法定利息を付して返還する。
6 |  | 本条による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第16条（請負人の中止権・解除権）
1 |  | 注文者が前払金または部分払金を支払わない場合、請負人は、工事に着手せず、又は工事を中止することができる。
2 |  | 次の各号に該当する場合、請負人は、書面をもって工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。
| ① | 請負人の責めに帰することのできない事由によって工事が遅延し、その遅延期間が工期の４分の１以上に達したとき。
| ② | 注文者が工事内容を大きく変更し、請負代金額が３分の２以上減少したとき。
| ③ | 注文者がこの契約に違反し、かつ、その違反によってこの契約の履行ができなくなったと認められるとき。
| ④ | 注文者が支払を停止し、差押え・仮差押えを受け、若しくは破産手続開始・再生手続開始等の申立てを受け、又は自ら申立てをした場合
| ⑤ | 第１５条２項の各号に該当する理由が存在しないにもかかわらず、注文者がこの契約の解除を申し出たとき。
3 |  | 請負人は、前二項における中止事由が解消したときは、工事を再開する。この場合、請負人は、注文者に対し、必要と認められる工期の延長を求めることができる。
4 |  | 前項の場合、請負人は、注文者に対し、変更後の工期を記載した工事変更合意書の作成を求めることができ、注文者が同合意書の作成に応じない限り工事の再開を拒絶することができる。
5 |  | 本条によりこの契約が解除された場合には、前条第５項の規定を準用する。ただし、前払金残金の返還に係る利息については、この限りでない。
6 |  | 本条による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第17条（紛争の処理）
この契約について注文者と請負人との間に紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
第18条（補足）
この契約に定めのない事項、又は解釈に疑義のある事項については、必要に応じて、注文者と請負人が誠意を持って協議して定める。
物件名
会社名
以 上